## Arkusz1
Numer etapu | Nazwa etapu | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Czas wykonania
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Wizja systemu
| Projekt systemu | 2026-06-15 | 2026-06-28 | bar: Czas wykonania 1 to Czas wykonania 2
Wytyczne funkcjonalne | bar: Czas wykonania 2
2 | Planowanie projektu
| Zakres, cele, zarządzanie ryzykiem | 2026-06-22 | 2026-07-05 | bar: Czas wykonania 2 to Czas wykonania 3
Podział pracy | bar: Czas wykonania 3
Projekt bazy danych | bar: Czas wykonania 3
3 | Realizacja
| Moduł użytkowników | 2026-07-06 | 2026-08-16 | bar: Czas wykonania 4 to Czas wykonania 5
Moduł rezerwacji | bar: Czas wykonania 5 to Czas wykonania 6
Moduł obsługi wizyt | bar: Czas wykonania 6 to Czas wykonania 8
Moduł sesji i magazynu | bar: Czas wykonania 8 to Czas wykonania 9
Projekt interfejsu | bar: Czas wykonania 5
Panel klienta i instruktora | bar: Czas wykonania 6 to Czas wykonania 9
Konfiguracja serwera | bar: Czas wykonania 8
4 | Testy
| Testy jednostkowe | 2026-08-10 | 2026-08-30 | bar: Czas wykonania 9 to Czas wykonania 10
Testy integracyjne | bar: Czas wykonania 10 to Czas wykonania 11
Testy akceptacyjne | bar: Czas wykonania 11
Testy bezpieczeństwa | bar: Czas wykonania 11
5 | Wdrożenie i szkolenie
| Wdrożenie na serwerze | 2026-08-24 | 2026-09-06 | bar: Czas wykonania 11 to Czas wykonania 12
Szkolenie instruktorów | bar: Czas wykonania 12
6 | Dokumentacja końcowa
| Uzupełnienie dokumentacji projektu | 2026-08-31 | 2026-09-20 | bar: Czas wykonania 12 to Czas wykonania 14
Poprawki po testach | bar: Czas wykonania 14
analityk/koordynator
programista backend
programista frontend
tester/konfiguracja serwera